### Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn Start–Stop–Continue vì Sprint này nhóm đã thấy rõ vấn đề, thời gian họp ngắn (45 phút) và kỹ thuật này tập trung trực tiếp vào việc đưa ra các hành động cụ thể có thể áp dụng ngay (Action-oriented).

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nhóm nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Việc dồn việc vào cuối Sprint gây rủi ro trễ tiến độ, cần dừng thói quen này. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại thẻ: "Lỗi được phát hiện/thông báo muộn khiến nhóm phải sửa gấp." Xếp vào cột: Stop (hoặc Start báo cáo lỗi sớm). Cần bỏ yếu tố chỉ trích cá nhân (Hải) để tập trung vào vấn đề quy trình. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner. Đây là nhận xét về tính năng sản phẩm (Product Increment/Backlog), không phải vấn đề về quy trình làm việc của nhóm. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Cần cập nhật bổ sung tiêu chí này vào DoD ngay trong buổi họp này để áp dụng cho Sprint sau. |

### Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Data đã chọn: DT-01 (Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done.)

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Các Developers có xu hướng code xong toàn bộ tính năng mới bắt đầu chuyển sang khâu kiểm thử, thay vì chia nhỏ PBI để code và test cuốn chiếu song song từng phần. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng quy tắc "Code freeze" một phần: Các tính năng cốt lõi của PBI phải được chuyển giao để kiểm thử chậm nhất vào cuối ngày thứ 7 của Sprint; 3 ngày cuối chỉ dành cho test và fix bug. | Scrum Master (Duy) nhắc nhở tiến độ và nhóm Developers. | Hàng ngày (tại Daily Scrum) và buổi Sprint Retrospective kế tiếp. | Bảng Trello/Jira hiển thị task chuyển sang cột "Testing" trước hoặc đúng ngày 7. |

(Nếu chọn DT-02: Khía cạnh - Tương tác; Insight - PO bận rộn nhiều dự án hoặc thiếu kênh liên lạc khẩn cấp nên miss tin nhắn; Hành động - Thống nhất giờ "Office Hour" cố định mỗi ngày của PO cho team hoặc gắn thẻ @Urgent trên công cụ chat để PO biết ưu tiên trả lời trong 2h).

### Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 ➔ H2 ➔ H5 ➔ H1 ➔ H6

Hoạt động bị loại và lý do: H4 (Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo). Bị loại vì nó vi phạm nguyên tắc "Tự quản" (Self-managing) của Scrum Team; giải pháp phải do cả nhóm cùng thảo luận và quyết định, không phải do Scrum Master áp đặt.

Lời mở đầu:

"Chào mọi người, mục tiêu của buổi Retrospective hôm nay là cùng nhìn lại quy trình làm việc của Sprint vừa rồi để tìm ra những điểm cần cải tiến. Chúng ta ở đây với tinh thần rằng tất cả mọi người đều đã làm tốt nhất có thể trong khả năng và hoàn cảnh hiện tại, vì vậy hãy thoải mái chia sẻ vấn đề một cách cởi mở, không phán xét hay đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào nhé."